Most Jíloviště - rekonstrukce

Most Jíloviště dopravní opatření - blíží se nám realizace výměny mostu Jíloviště. 

Zde je popis, týkající se prvních etap. Ve zkratce - Od Všenor objížďka přes Řitku dále na Prahu nebo Strakonice, zpět do Všenor stejnou trasou přes Řitku nebo přes Klínec, bude to jednosměrka kvůli úzké vozovce. Nebo od Všenor na Jílovišti najet před mostem dolů na Strakonickou, na Řitce se otočit a jet po Strakonické zpátky na Prahu. 

Etapa 1 18.5. až 24.5. 2026 – MÚK 9 Jíloviště (větev A, km cca 8,950 – 9,100)
• Rozšíření výjezdové větve A MÚK 9 Jíloviště pro plánovaný dočasný obousměrný provoz při úplné uzavírce silnice I/4
• Výstavba podpěrných pilířů provizorní lávky pro pěší
• Provoz na silnici I/4 veden v režimu 2/2
• Omezení rychlosti na LJP silnice I/4 na 80 km/h v místě MUK 9 Jíloviště

Etapa 2 26.5. 2026 – instalace lávky přes silnici I/4 v km 8,990 – 9,038
• Instalace provizorní lávky nad silnicí I/4
• Krátkodobé zastavení provozu na max. 15 min za asistence Policie ČR při montáži konstrukce
• Provoz veden v režimu 1/1 v km
• Uzavírka pravých (pomalých) jízdních pruhů
• Uzavírka větve B MUK 9 Jíloviště (nájezdová větev směr Praha)
• Vedení objízdné trasy po silnici III/11513 a místní komunikaci ul. Pražská
• Práce budou prováděny ve večerních hodinách od 20:00 – do 24:00, vč. krátkodobé uzavírky silnice I/4
• Na místní komunikaci Fr. Smolíka v místech stavby lávky bude částečné omezení provozu, komunikace bude průjezdná

Etapa 3 1.6. 2026 až 30.9. 2027 – uzavírka mostu 11513-1 Jíloviště
• Uzavření mostu ev. č. 11513-1 na silnici III/11513
• Vedení objízdných tras k uzavřené silnici III/11513 pro automobily do 7,5 t (mimo dopravní obsluhy)
• Objízdné trasy budou beze měn použity ve všech následujících etapách DIO.

Pro směr Jíloviště – Všenory a Jíloviště – Strakonice/Příbram:
Doprava bude vedena z MUK 9 Jíloviště po silnici III/1025 směr Klínec na křižovatku se silnicí III/11512. Odtud dále bude vedena jednosměrně po silnici III/11512 na křižovatku u obce Všenory se silnicí III/11513, kde se napojí na stávající trasu do Všenor. Automobily jedoucí směr Strakonice/Příbram budou vedeni dále po silnici III/11513 do obce Jíloviště na MUK 9, kde se napojí na dálnici D4. KSUS zajistí zimní údržbu silnice III/11512 v dotčeném úseku. 

Pro směr Všenory - Jíloviště/Praha:
Doprava pro směr Jíloviště/Praha bude vedena z MUK 9 Jíloviště po dálnici D4 na MUK 14 Řitka, kde se na MUK automobily otočí a pojedou zpět po dálnici D4 směr Jíloviště/Praha.
Pozn.: Na silnici III/11513 v úseku Jíloviště – Všenory je současné omezení dopravy pro automobily do 7,5t (mimo dopravní obsluhy), proto objízdná trasa řeší pouze vedení dopravy pro automobily do 7,5t.

